## Configurações e Relatórios
Links uteis
GitHub: | GitHub | [6 empty] | Requisitos Restantes | Requisitos Funcionais Restantes | Requisitos Não Funcionais Restantes
Doc oficial: | Ville des Verbs | [6 empty] | 62 | 17 | 45
Teams: | Teams | [6 empty] | Requisitos Concluidos | Requisitos Funcionais Concluidos | Requisitos Não Funcionais Concluidos
Discord: | Discord | [6 empty] | 37 | 12 | 25
Frases: | Frases
Status de atividade | Participantes | Intervalo de procura | Intervalo de retorno | Requisitos Funcionais | Status | Requisitos não funcionais | Status
Concluido | leonardoxablau2004@gmail.com | Sprint 1!F6:F19 | Sprint 1!E6:E19 | RF001 | Concluido | RNF001 | Concluido
Em andamento | gabrielveiga54@gmail.com | Sprint 2!F6:F19 | Sprint 2!E6:E19 | RF002 | Concluido | RNF002 | Concluido
Próxima Sprint | Uriel Duarte de Oliveira | Sprint 3!F6:F19 | Sprint 3!E6:E19 | RF003 | Concluido | RNF003 | Concluido
Não iniciada | joaopedro_deger@hotmail.com |  |  | RF004 | Concluido | RNF004 | Não planejado
| A definir |  |  | RF005 | Concluido | RNF005 | Concluido
| Todos |  |  | RF006 | Não planejado | RNF006 | Concluido
|  |  |  | RF007 | Concluido | RNF007 | Não planejado
|  |  |  | RF008 | Não planejado | RNF008 | Concluido
|  |  |  | RF009 | Não planejado | RNF009 | Não planejado
|  |  |  | RF010 | Não planejado | RNF010 | Não planejado
|  |  |  | RF011 | Não planejado | RNF011 | Não planejado
|  |  |  | RF012 | Não planejado | RNF012 | Não planejado
|  |  |  | RF013 | Não planejado | RNF013 | Não planejado
|  |  |  | RF014 | Não planejado | RNF014 | Não planejado
|  |  |  | RF015 | Não planejado | RNF015 | Não planejado
|  |  |  | RF016 | Concluido | RNF016 | Concluido
|  |  |  | RF017 | Concluido | RNF017 | Concluido
|  |  |  | RF018 | Concluido | RNF018 | Concluido
|  |  |  | RF019 | Não planejado | RNF019 | Não planejado
|  |  |  | RF020 | Não planejado | RNF020 | Concluido
|  |  |  | RF021 | Não planejado | RNF021 | Não planejado
|  |  |  | RF022 | Concluido | RNF022 | Concluido
|  |  |  | RF023 | Concluido | RNF023 | Concluido
|  |  |  | RF024 | Não planejado | RNF024 | Não planejado
|  |  |  | RF025 | Não planejado | RNF025 | Não planejado
|  |  |  | RF026 | Concluido | RNF026 | Não planejado
|  |  |  | RF027 | Não planejado | RNF027 | Concluido
|  |  |  | RF028 | Não planejado | RNF028 | Concluido
|  |  |  | RF029 | Não planejado | RNF029 | Não planejado
[6 empty] | RNF030 | Concluido
[6 empty] | RNF031 | Concluido
[6 empty] | RNF032 | Não planejado
[6 empty] | RNF033 | Não planejado
[6 empty] | RNF034 | Não planejado
[6 empty] | RNF035 | Concluido
[6 empty] | RNF036 | Concluido
[6 empty] | RNF037 | Não planejado
[6 empty] | RNF038 | Não planejado
[6 empty] | RNF039 | Não planejado
[6 empty] | RNF040 | Não planejado
[6 empty] | RNF041 | Não planejado
[6 empty] | RNF042 | Não planejado
[6 empty] | RNF043 | Concluido
[6 empty] | RNF044 | Não planejado
[6 empty] | RNF045 | Concluido
[6 empty] | RNF046 | Não planejado
[6 empty] | RNF047 | Não planejado
[6 empty] | RNF048 | Não planejado
[6 empty] | RNF049 | Não planejado
[6 empty] | RNF050 | Não planejado
[6 empty] | RNF051 | Não planejado
[6 empty] | RNF052 | Concluido
[6 empty] | RNF053 | Concluido
[6 empty] | RNF054 | Não planejado
[6 empty] | RNF055 | Não planejado
[6 empty] | RNF056 | Não planejado
[6 empty] | RNF057 | Não iniciada
[6 empty] | RNF058 | Não planejado
[6 empty] | RNF059 | Não planejado
[6 empty] | RNF060 | Concluido
[6 empty] | RNF061 | Não planejado
[6 empty] | RNF062 | Não planejado
[6 empty] | RNF063 | Não planejado
[6 empty] | RNF064 | Não planejado
[6 empty] | RNF065 | Não planejado
[6 empty] | RNF066 | Concluido
[6 empty] | RNF067 | Não planejado
[6 empty] | RNF068 | Concluido
[6 empty] | RNF069 | Não planejado
[6 empty] | RNF070 | Não planejado

## Sprint 1
Objetivo: | Implementar o MVP do projeto
Inicio: | 21/02/2026 10:00
Fim: | 06/03/2026 19:00
Atividades | Dependência | Nome | Atribuição | Status | Requisitos | Descrição
1 | Não | Criar repositório github | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido | Não | Criar repositório github
2 | Não | Movimentação avatar | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido | RF002 | Permir que o jogador controle um avatar com as teclas W,S,D,A
3 | Não | Desing Francine | Uriel Duarte de Oliveira | Concluido | RNF023, RNF066 | Desenhar francine e suas animações
4 | 2, 3 | Integrar movimento e animação | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido | RF002, RFN023 | Criar uma máquina de estados para que o avatar possua um moviemntação ao andar
5 | Não | Interação com o ambiente | gabrielveiga54@gmail.com | Concluido | RF005 | 1° Adicionar um colider triger ao player com a tag player 2° o código de detecção fica nos obejtos interagiveis que altera um boolean para saber quando esta dentro e fora do alcance 3° adicionar uma tecla de de interção alertando no console caso presionada a tecla “E” e a boolean seja verdadeira
6 | 5 | Feedback de proximidade | Uriel Duarte de Oliveira | Concluido | RNF006 | Desenhar um "E" piscante e substituir o log da atividade 5 pelo surgimento e desapareciemento do mesmo
7 | Não | Troca de avatar | Uriel Duarte de Oliveira | Concluido | RF001, RNF043 | Permitir com que haja escolha entre personagens
8 | Não | Quiz | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | RNF001, RF003 | os dados serão mocados por enquanto 1° deve impedir os movimentos do jogador 2° apresenta um texto com uma palavra faltando ex: “Eu _____ uma maçã” 3° apresentar 4 opções clicaveis de resposta ex: “como”, “comi”, “comerei”, “comeram” 4° uma das opções clicaveis deve ser uma resposta certa
9 | 8 | Feedback quiz | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | RNF002, RNF003 | 1° Apresenta um texto parabenizando pelo acerto ou motivando caso erro 2° Revelar a resposta correta do quiz caso o jogador tenha errado a resposta
10 | 9 | Botão sair do quiz | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | RF004 | 1° um botão de voltar que permite sair do quiz 2° caso já tenha respondido a pergunta salva os resultados (em breve quanso tivermos o banco) 3° deve sumir com os textos do quiz 4°deve conceder novamente o movimento ao player
11 | 5 | Diálogo | gabrielveiga54@gmail.com | Concluido | RNF008, RNF030 | 1° após a interação descrita em RF005, uma caixa de dialogo deve aparecer 2°deve impedir que o player se movimente 3° o texto sera mocado por enquanto com uma lista de strings 4° cada index da lista é apresentado por um foreach que irá exibir 1 letra iteração 5° esse foreach é atrelado a uma corroutine com um pequeno intervalo de tempo entre cara iteração do foreach que dará a ilusão que o texto está sendo escrito ao vivo, letra a letra
12 | 11 | Avançar diálogo | gabrielveiga54@gmail.com | Concluido | RF007, RNF031 | 1° com base em RNF008, ao precionar a letra “E” 2° apaga o texto da caixa de texto 3° para as iterações do foreach e da corroutine 4° exibe aquele index da lista de textos de uma só vez 5° caso seja o ultimo index da lista, some com os textos e concede novamente o movimento ao jogador
13 | 2, 5, 8 | Integrar movimento e quiz | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | Não | Iniciar a atividade 8 após uma interação da atividade 5 com um avatar caminhante
14 | Não | Reunião game desing | Uriel Duarte de Oliveira | Concluido | Não | Se reunir com o estudante de letras para discutir sobre game desing e verbos para compor as frases iniciais
15 |  |  | A definir | Não iniciada
16 |  |  | A definir | Não iniciada
17 |  |  | A definir | Não iniciada
18 |  |  | A definir | Não iniciada
19 |  |  | A definir | Não iniciada
20 |  |  | A definir | Não iniciada
21 |  |  | A definir | Não iniciada
22 |  |  | A definir | Não iniciada
23 |  |  | A definir | Não iniciada
24 |  |  | A definir | Não iniciada
25 |  |  | A definir | Não iniciada
26 |  |  | A definir | Não iniciada
27 |  |  | A definir | Não iniciada
28 |  |  | A definir | Não iniciada
29 |  |  | A definir | Não iniciada
30 |  |  | A definir | Não iniciada

## Sprint 2
Objetivo: | Desenvolvimento e integração do banco de dados
Inicio: | 07/03/2026 00:00
Fim: | 20/03/2026 19:00
Atividades | Dependência | Nome | Atribuição | Status | Requisitos | Descrição
1 | não | Criar o banco de dados | gabrielveiga54@gmail.com | Concluido | RNF022 | Estudo sobre banco de dados e metodos de salvamento para o jogo
2 | 1 | Integrar banco com quiz | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | RNF060 | Adicionado o Quizzes.Json com estrutura das perguntas
3 | 1 | Mecanica de savestate | gabrielveiga54@gmail.com | Concluido | RNF036
4 | não | Desenhar M.Jerome | Uriel Duarte de Oliveira | Concluido | RNF005
5 | não | Tela de menu | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido | RF016, RF017, RF018, RF022, RF023, RF026, RNF016, RNF017, RNF018, RNF020, RNF027, RNF035, RNF036, RNF052, RNF053, RNF068 | iniciar, salvar, configurações
6 | 3, 5 | Tela de seleção de Save | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido
7 | Não | Regra do Quiz (Aleatorização por Pronome) | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | RNF045
8 | Não | UI do Quiz (4 Alternativas) | joaopedro_deger@hotmail.com | Concluido | RNF028
9 |  |  | A definir | Não iniciada
10 |  |  | A definir | Não iniciada
11 |  |  | A definir | Não iniciada
12 |  |  | A definir | Não iniciada
13 |  |  | A definir | Não iniciada
14 |  |  | A definir | Não iniciada
15 |  |  | A definir | Não iniciada
16 |  |  | A definir | Não iniciada
17 |  |  | A definir | Não iniciada
18 |  |  | A definir | Não iniciada
19 |  |  | A definir | Não iniciada
20 |  |  | A definir | Não iniciada
21 |  |  | A definir | Não iniciada
22 |  |  | A definir | Não iniciada
23 |  |  | A definir | Não iniciada
24 |  |  | A definir | Não iniciada
25 |  |  | A definir | Não iniciada
26 |  |  | A definir | Não iniciada
27 |  |  | A definir | Não iniciada
28 |  |  | A definir | Não iniciada

## Sprint 3
Objetivo: | Reformular e unificar novas mecânicas desenvolvidas
Inicio: | 21/03/2026 00:00
Fim: | 03/04/2026 19:00
Atividades | Dependência | Nome | Atribuição | Status | Requisitos | Descrição
1 | não | Reformular "new game" do menu | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido |  | Unificar botões de continue, new game e slot select.
2 | 1 | Tela de seleção de personagem | leonardoxablau2004@gmail.com | Concluido | RF001
3 | não | Travar quizz até acertar pergunta | joaopedro_deger@hotmail.com | Não iniciada
4 | não | Criar hud | gabrielveiga54@gmail.com | Não iniciada |  | Botões clicaveis para acessar configurações, salvar, voltar ao menu.
5 | 3 | Salvar quizes concluidos | joaopedro_deger@hotmail.com | Não iniciada
6 | não | Mudar save para JSON | gabrielveiga54@gmail.com | Não iniciada
7 | 5 | Bloco de notas | joaopedro_deger@hotmail.com | Não iniciada
8 | 1 | Corrigir comportamento do mouse no menu | Uriel Duarte de Oliveira | Não iniciada
9 | não | Corrigir comportamento da movimentação | gabrielveiga54@gmail.com | Não iniciada |  | Só comitar o que estava pronto
10 | Não | Estudar relações de responsividade | Uriel Duarte de Oliveira | Não iniciada | RNF057
11 |  |  | A definir | Não iniciada
12 |  |  | A definir | Não iniciada
13 |  |  | A definir | Não iniciada
14 |  |  | A definir | Não iniciada
15 |  |  | A definir | Não iniciada
16 |  |  | A definir | Não iniciada
17 |  |  | A definir | Não iniciada
18 |  |  | A definir | Não iniciada
19 |  |  | A definir | Não iniciada
20 |  |  | A definir | Não iniciada
21 |  |  | A definir | Não iniciada
22 |  |  | A definir | Não iniciada
23 |  |  | A definir | Não iniciada
24 |  |  | A definir | Não iniciada
25 |  |  | A definir | Não iniciada
26 |  |  | A definir | Não iniciada
27 |  |  | A definir | Não iniciada
28 |  |  | A definir | Não iniciada
29 |  |  | A definir | Não iniciada

## Histórico da evolução
Histórico de Evolução do Desenvolvimento de Requisitos |  |  |  | Todos os requisitos | Funcionais | Não funcionais
Sprint | Período | Categoria | Qnt
1 | 21/02 à 06/03 | Requisitos Totais Restantes | 83
|  | Requisitos Totais Concluidos | 16
|  | Requisitos Funcionais Restantes | 23
|  | Requisitos Funcionais Concluidos | 6
|  | Requisitos Não Funcionais Restantes | 60
|  | Requisitos Não Funcionais Concluidos | 10
2 | 07/03 à 20/03 | Requisitos Totais Restantes | 61
|  | Requisitos Totais Concluidos | 38
|  | Requisitos Funcionais Restantes | 15
|  | Requisitos Funcionais Concluidos | 14
|  | Requisitos Não Funcionais Restantes | 46
|  | Requisitos Não Funcionais Concluidos | 24
3 |  | Requisitos Totais Restantes
Requisitos Totais Concluidos
Requisitos Funcionais Restantes
Requisitos Funcionais Concluidos
Requisitos Não Funcionais Restantes
Requisitos Não Funcionais Concluidos
4 |  | Requisitos Totais Restantes
Requisitos Totais Concluidos
Requisitos Funcionais Restantes
Requisitos Funcionais Concluidos
Requisitos Não Funcionais Restantes
Requisitos Não Funcionais Concluidos
5 |  | Requisitos Totais Restantes
Requisitos Totais Concluidos
Requisitos Funcionais Restantes
Requisitos Funcionais Concluidos
Requisitos Não Funcionais Restantes
Requisitos Não Funcionais Concluidos
6 |  | Requisitos Totais Restantes
Requisitos Totais Concluidos
Requisitos Funcionais Restantes
Requisitos Funcionais Concluidos
Requisitos Não Funcionais Restantes
Requisitos Não Funcionais Concluidos

## Lista de Requisitos
RF001 | Selecionar Avatar | Trabalhado | RNF001 | Apresentar Quiz | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário selecionar um avatar de personagem. |  | Descrição | O sistema deve apresentar um quiz com uma frase e alternativas de resposta (relacionado a [RF003]).
RF002 | Movimentação do Avatar | Trabalhado | RNF002 | Feedback Visual de Acerto/Erro | Trabalhado
Prioridade | (X) Baixa |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário controlar a movimentação do avatar pelos ambientes. |  | Descrição | O sistema deve fornecer um feedback visual de acerto ou erro após a seleção da resposta [RF003].
RF003 | Receber Resposta do Quiz | Trabalhado | RNF003 | Exibir Resposta Correta (em Erro) | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve receber a seleção de resposta do usuário. |  | Descrição | O sistema deve exibir a resposta correta em caso de erro do usuário no quiz [RF003].
RF004 | Desistir do Quiz | Trabalhado | RNF004 | Exibir Ambientes Tematizados | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário desistir de um quiz em andamento. |  | Descrição | O sistema deve exibir ambientes (cenários) tematizados para a movimentação [RF002] e interação [RF005] do avatar.
RF005 | Interagir com Cenário e NPCs | Trabalhado | RNF005 | Exibir NPCs | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário interagir com objetos do cenário e NPCs. |  | Descrição | O sistema deve exibir Personagens Não-Jogáveis (NPCs) nos ambientes para interação [RF005] e recebimento de missões [RF008].
RF006 | Trocar Cena (Interação com Porta) | Não Trabalhado | RNF006 | Feedback de Proximidade | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve trocar a cena atual ao interagir com uma porta. |  | Descrição | O sistema deve exibir um feedback gráfico quando o usuário se aproximar de um item interativo [RF005].
RF007 | Avançar Diálogo | Trabalhado | RNF007 | Posicionar Avatar Pós-Troca de Cena | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Baixa |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário avançar no diálogo. |  | Descrição | O sistema deve posicionar o avatar de forma coerente na nova cena após a troca [RF006].
RF008 | Receber Missões (via Diálogo) | Não Trabalhado | RNF008 | Exibir Caixa de Diálogo (NPC) | Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao jogador receber missões ao dialogar com NPCs. |  | Descrição | O sistema deve exibir uma caixa de diálogo ao interagir [RF005] com um NPC, permitindo o avanço [RF007] do diálogo.
RF009 | Visualizar Missão Ativa | Não Trabalhado | RNF009 | Feedback de Conclusão de Missão | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao jogador visualizar a missão ativa. |  | Descrição | O sistema deve fornecer um feedback visual ao completar uma missão recebida [RF008] e visualizada [RF009].
RF010 | Consultar Álbum de Colecionáveis | Não Trabalhado | RNF010 | Atualizar Estado da Missão (Ativa/Concluida) | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Baixa |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário consultar o Álbum de Colecionáveis. |  | Descrição | O sistema deve atualizar o estado da missão (ativa/concluída) [RF008, RF009].
RF011 | Fechar Álbum | Não Trabalhado | RNF011 | Conceder Item Colecionável | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Baixa |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário fechar o Álbum e voltar ao jogo. |  | Descrição | O sistema deve conceder um item colecionável ao jogador, que pode ser consultado no álbum [RF010].
RF012 | Consultar Bloco de Notas | Não Trabalhado | RNF012 | Paginação do Álbum | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário consultar o Bloco de Notas. |  | Descrição | O sistema deve exibir botões de paginação ao consultar o Álbum [RF010] se houver muitos itens.
RF013 | Fechar Bloco de Notas | Não Trabalhado | RNF013 | Salvar Quizzes no Bloco de Notas | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário fechar o Bloco de Notas e voltar ao jogo. |  | Descrição | O sistema deve salvar os quizzes concluídos [RF003] com sucesso no Bloco de Notas [RF012].
RF014 | Filtrar Anotações (por Pronome) | Não Trabalhado | RNF014 | Paginação do Bloco de Notas | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário filtrar as anotações por pronome. |  | Descrição | O sistema deve exibir botões de paginação ao consultar o Bloco de Notas [RF012] se houver muitas anotações.
RF015 | Ocultar/Revelar HUD | Não Trabalhado | RNF015 | Exibir HUD | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário ocultar ou revelar a HUD. |  | Descrição | O sistema deve exibir uma Interface de Usuário principal (HUD) durante o jogo, que pode ser ocultada/revelada [RF015].
RF016 | Navegação (Menu -> Créditos) | Trabalhado | RNF016 | Exibir Menu Principal | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário navegar do Menu Principal para a tela de Créditos. |  | Descrição | O sistema deve exibir um Menu Principal ao iniciar, permitindo a navegação [RF016, RF017, RF018].
RF017 | Navegação (Menu -> Configurações) | Trabalhado | RNF017 | Exibir Tela de Configurações | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário navegar do Menu Principal para a tela de Configurações. |  | Descrição | O sistema deve exibir a tela de Configurações acessada via menu [RF017] ou HUD, permitindo modificações [RF019, RF020, RF021] e retorno [RF022].
RF018 | Navegação (Menu -> Seleção de Save) | Trabalhado | RNF018 | Exibir Tela de Créditos | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário navegar do Menu Principal para a tela de Seleção de Save. |  | Descrição | O sistema deve exibir a tela de Créditos, acessada via menu [RF016], permitindo o retorno [RF023].
RF019 | Modificar Volume | Não Trabalhado | RNF019 | Feedback de Jogo Salvo | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário modificar o volume do jogo. |  | Descrição | O sistema deve fornecer um feedback visual de "salvo com sucesso" após o usuário salvar o progresso [RF024].
RF020 | Modificar Velocidade do Texto | Não Trabalhado | RNF020 | Exibir Tela de Seleção de Save | Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário modificar a velocidade de exibição do texto dos diálogos. |  | Descrição | O sistema deve exibir a tela de Seleção de Save, acessada via menu [RF018], permitindo carregar [RF025], iniciar [RF026] ou apagar [RF027] um jogo.
RF021 | Modificar Idioma da Interface | Não Trabalhado | RNF021 | Confirmação (Duas Etapas) para Apagar | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário modificar o idioma da interface (HUD, diálogos, feedbacks). |  | Descrição | O sistema deve exigir uma confirmação em duas etapas para apagar um save [RF027].
RF022 | Voltar das Configurações | Trabalhado | RNF022 | Persistência e Proteção de Dados | Trabalhado
Prioridade | (X) Média |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário voltar da tela de Configurações (ao menu ou ao jogo). |  | Descrição | Os dados de progresso [RF024, RF025, RF026, RF027] devem ser salvos de forma persistente e protegidos.
RF023 | Voltar dos Créditos (para Menu) | Trabalhado | RNF023 | Design de Avatares (Cultura Francesa) | Trabalhado
Prioridade | (X) Baixa |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário voltar da tela de Créditos para o Menu Principal. |  | Descrição | Os avatares disponíveis para seleção [RF001] devem ter nomes e aparências coerentes com a cultura francesa.
RF024 | Salvar Progresso do Jogo | Não Trabalhado | RNF024 | Design de Ambientes (Tematização) | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Média
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário salvar o progresso do jogo. |  | Descrição | Os ambientes (ex: Maison, Université, Parc) devem ser tematizados, impactando a movimentação [RF002], interação [RF005] e troca de cenas [RF006].
RF025 | Carregar Jogo Salvo (Slot) | Não Trabalhado | RNF025 | Design de NPCs (Cultura Francesa) | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário selecionar um slot para carregar um jogo salvo. |  | Descrição | Os NPCs de interação [RF005, RF008] devem ter nomes e aparências coerentes com a cultura francesa.
RF026 | Iniciar Novo Jogo (Slot) | Trabalhado | RNF026 | Design de Colecionáveis (Van Gogh) | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário selecionar um slot para iniciar um novo jogo. |  | Descrição | As imagens colecionáveis [RNF011], consultadas no álbum [RF010], devem ser quadros do pintor Vincent Van Gogh.
RF027 | Apagar Jogo Salvo (Slot) | Não Trabalhado | RNF027 | Conteúdo dos Créditos | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário apagar um jogo salvo. |  | Descrição | A tela de Créditos [RF016, RF023] deve conter informações sobre o projeto e seus criadores.
RF028 | Regra de Interação (Múltipla) | Não Trabalhado | RNF028 | UI do Quiz (4 Alternativas) | Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Alta
Descrição | O sistema deve permitir que o usuário interaja com o mesmo objeto múltiplas vezes. |  | Descrição | O quiz [RNF001, RF003] deve ser apresentado com 4 alternativas clicáveis.
RF029 | Regra de Navegação (Livre entre Cenas) | Não Trabalhado | RNF029 | UI de Diálogo (Nome do Falante) | Não Trabalhado
Prioridade | (X) Alta |  | Prioridade | (X) Baixa
Descrição | O sistema deve permitir ao usuário navegar livremente (ir e vir) entre cenas já desbloqueadas (RF012). |  | Descrição | A caixa de diálogo [RNF008, RF007] deve exibir o nome do personagem que está falando.
|  |  | RNF030 | UI de Diálogo (Animação de Texto) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Baixa
|  |  | Descrição | O texto do diálogo [RNF008, RF007] deve aparecer letra por letra.
|  |  | RNF031 | UI de Diálogo (Avanço de Texto) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Baixa
|  |  | Descrição | O comando de avanço [RF007] deve acelerar a animação do texto [RNF030] ou avançar para a próxima fala.
|  |  | RNF032 | UI de Aleatoriedade (Dado) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Baixa
|  |  | Descrição | A aleatoriedade [RNF045] deve ser representada graficamente por um dado.
|  |  | RNF033 | UI da HUD (Posicionamento) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | A HUD [RNF015, RF015] deve ser uma barra lateral, posicionada verticalmente à direita.
|  |  | RNF034 | UI da HUD (Comandos de Acesso) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | A HUD [RNF015] deve conter os comandos de acesso para Salvar [RF024], Álbum [RF010], Missão [RF009], Configurações [RF017] e Bloco de Notas [RF012].
|  |  | RNF035 | UI de Configurações (Acesso) | Concluido
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | A tela de Configurações [RNF017] deve ser acessível pelo Menu Principal [RF017] e pela HUD [RNF034].
|  |  | RNF036 | UI de Save (3 Slots) | Concluido
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | A tela de Seleção de Save [RNF020] deve exibir 3 slots [RF018, RF025, RF026, RF027].
|  |  | RNF037 | UI do Álbum (Janela Modal) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Baixa
|  |  | Descrição | O Álbum [RF010] deve ser apresentado como uma janela sobrepondo o jogo, com um botão "Voltar" [RF011].
|  |  | RNF038 | UI do Álbum (Estado Vazio) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Baixa
|  |  | Descrição | Caso o Álbum [RF010] esteja vazio, o sistema deve exibir a mensagem "Falta muito a estudar ainda".
|  |  | RNF039 | UI do Bloco de Notas (Aparência) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | erro
|  |  | Descrição | O Bloco de Notas [RF012] deve ser apresentado como uma janela sobrepondo o jogo, com aparência de caderno e um botão "Voltar" [RF013].
|  |  | RNF040 | UI do Bloco de Notas (Estado Vazio) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | Caso o Bloco de Notas [RF012] esteja vazio, o sistema deve exibir a mensagem "Falta muito a estudar ainda".
|  |  | RNF041 | UI de Missão (Caixa Colapsável) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | A visualização da missão [RF009] deve ser uma caixa colapsável na HUD [RNF015, RNF034].
|  |  | RNF042 | UI de Missão (Estado Vazio) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | Caso não haja missão ativa [RF009], o sistema deve exibir a mensagem "nenhum objetivo por agora".
|  |  | RNF043 | Regra de Avatares (Mínimo 2) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O sistema deve disponibilizar pelo menos 2 avatares (um homem e uma mulher) para seleção [RF001].
|  |  | RNF044 | Regra do Quiz (Coerência com Objeto) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O conteúdo do quiz [RF003] deve ser coerente com o objeto do cenário [RF005] ao qual está atrelado.
|  |  | RNF045 | Regra do Quiz (Aleatorização por Pronome) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O sistema deve aleatorizar o quiz [RF003] apresentado, variando entre os 6 pronomes.
|  |  | RNF046 | Regra de Colecionável (Recompensa Única) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | Cada quiz [RF003] (individual) confere um colecionável [RNF011, RF010] apenas uma única vez.
|  |  | RNF047 | Regra de Desbloqueio de Cena (Pós-Quizzes) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O sistema deve manter uma porta [RF006] bloqueada até que o jogador resolva pelo menos 1 quiz [RF003] de cada objeto interativo da cena atual.
|  |  | RNF048 | Regra de Desbloqueio (Justificativa Narrativa) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O bloqueio da porta [RF006, RNF047] deve ser justificado narrativamente.
|  |  | RNF049 | Regra de Missão (Limite de 1 Ativa) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O sistema não deve permitir que o jogador tenha mais de uma missão [RF008] ativa por vez.
|  |  | RNF050 | Regra de Missão (Desbloqueio Secundário de Cenas) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | As missões [RF008] podem ser usadas como um método secundário para desbloquear cenas [RF006].
|  |  | RNF051 | Regra de Missão (Recompensa em Colecionável) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | As missões [RF008] podem conceder colecionáveis [RNF011, RF010] como recompensa.
|  |  | RNF052 | Regra de Idioma (Menus em Português) | Concluido
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O Menu Principal [RNF016] e a tela de Configurações [RNF017] devem ser exibidos sempre em Português.
|  |  | RNF053 | Regra de Navegação (Voltar das Configurações) | Concluido
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O comando "voltar" [RF022] deve retornar ao Menu Principal (se acessado de lá [RF017]) ou retomar o jogo (se acessado pela HUD [RNF034]).
|  |  | RNF054 | Regra de Save (Confirmação Dupla para Apagar) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | A ação de apagar um save [RF027] deve exigir uma confirmação em duas etapas (Coberto também por [RNF021]).
|  |  | RNF055 | Regra de Dificuldade (Progressiva por Cena/Ambiente) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | A dificuldade pedagógica dos quizzes [RF003] deve progredir de acordo com o ambiente [RNF004, RNF024].
|  |  | RNF056 | Interface Intuitiva | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O jogo deve garantir uma interface que seja amigável e intuitiva para o usuário seguindo os parâmetros ergonômicos da Interação Humano Computador (IHC).
|  |  | RNF057 | Performance | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O jogo deve garantir boa performance durante a execução do jogo. (Performance entre 45fps−60fps para qualidade entre 720p e 1080p).
|  |  | RNF058 | Portabilidade | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O jogo deve ser executável em sistemas operacionais Windows 10 e 11.
|  |  | RNF059 | Escalabilidade | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O sistema é escalável para suportar mais dados armazenados e novos usuários.
|  |  | RNF060 | Manutenibilidade | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O sistema deve ser fácil de modularizar e adicionar funcionalidades. (Um novo conjunto de 10 frases para o nível A1 pode ser inserido no banco de dados/arquivo de configuração em menos de 30 minutos).
|  |  | RNF061 | Usabilidade | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O jogo deve permitir que um jogador iniciante compreenda as regras básicas de conjugação e as mecânicas de gameplay e pontuação.
|  |  | RNF062 | Música de ambiente | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Baixa
|  |  | Descrição | O sistema deve reproduzir uma música de fundo em loop, que deve ser de origem francesa. A música deve ser associada a cada ambiente [RNF004, RNF024] e seu volume deve ser controlável pela configuração [RF019].
|  |  | RNF063 | Feedback sonoro de interação | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O sistema deve reproduzir um feedback sonoro breve no momento em que o usuário inicia uma interação [RF005] (ex: com objetos, NPCs, portas). O som deve ser controlável pela configuração de volume [RF019].
|  |  | RNF064 | Feedback sonoro de quiz | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O sistema deve reproduzir um feedback sonoro distinto para acerto ou erro, disparado juntamente com o feedback visual [RNF002], após o usuário submeter uma resposta [RF003]. O som deve ser controlável pela configuração de volume [RF019].
|  |  | RNF065 | Sonorização de diálogo | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | O sistema deve reproduzir um som curto ("blip") para cada letra que surge durante a animação de texto do diálogo [RNF030]. A frequência desses sons é impactada pela configuração de velocidade de texto [RF020] e seu volume pela configuração [RF019].
|  |  | RNF066 | Animação de Movimentação do Avatar | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | O sistema deve exibir animações de caminhada para o avatar (parado, andando para cima, baixo, esquerda, direita) em resposta ao comando de movimentação [RF002].
|  |  | RNF067 | Animação de Transição de Cena | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Média
|  |  | Descrição | A troca de cena [RF006] não deve ser um corte instantâneo. O sistema deve exibir uma animação de transição (ex: "fade-to-black" rápido) para suavizar a mudança entre ambientes [RNF004].
|  |  | RNF068 | UI - Estado de Foco/Hover | Concluido
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | Todos os elementos de UI clicáveis devem reagir visualmente quando o mouse passar por cima ("hover") ou quando forem selecionados (ex: mudar de cor, brilhar, aumentar de tamanho). Aplica-se a: alternativas de quiz [RNF028], comandos da HUD [RNF034], slots de save [RNF036], botões de paginação [RNF012, RNF014] e todos os botões de navegação de menu (ex: [RF022], [RF023]).
|  |  | RNF069 | Regra de "Onboarding" (Início do Jogo) | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | Ao iniciar um novo jogo [RF026], o sistema deve colocar o jogador em uma cena introdutória controlada (ex: um "Quarto" dentro da "Maison" [RNF024]). Esta cena deve conter um NPC [RNF005] que oferece a primeira missão [RF008], servindo como um tutorial guiado.
|  |  | RNF070 | UI - Instruções de Tutorial Contextual | Não Trabalhado
|  |  | Prioridade | (X) Alta
|  |  | Descrição | Durante a cena introdutória [RNF069], o sistema deve exibir prompts de UI (textos de ajuda) contextuais e não-intrusivos para ensinar as mecânicas básicas: movimentação [RF002], interação [RF005] e como acessar a HUD [RF015].